## Baseline
|  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR
Baseline Date | Task | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
2022-11-21
Mecnica definitva | bar: NOV 4
| Golden unit | DIC 2: 16
Pedido China | bar: NOV 4 to DIC 1
| SETI produccion | ENE 4: 26
| Fabricacion MUSOTOKU | ENE 1: 2; FEB 1: 10
| Cajas listas | ENE 3: 18